薛城区公路事业发展中心

2022年度服务高质量发展绩效考核工作任务要点完成进度情况

主管部门：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心            主管部门负责人：赵丽

| 一级指标 | 二级指标 | 任务要点名称 | 年度目标 | 完成进度情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 围绕中心 履职尽责（400分） | 重点（职能）工作 （350分） | 为“工业强市、产业兴市”提供交通基础支撑，做好公铁并行路段整治工程。 | 在市公铁中心指导下做好招标工作，工程施工期间积极做好与工程施工相关的协调工作，按计划工期完成任务，为“工业强市、产业兴市”提供交通基础支撑。 | 根据交通部及省厅计划，枣庄市国省道公铁并行路段交通安全设施提升工程实施公开招标，择优选取施工单位，监理全过程旁站，目前已实施完成工程总量的100%。按照市公铁中心要求，成立国省道改造提升工作专班，积极配合市公铁专班完成争取地方配套资金、组织协调、质量监督等工作。 |
|  |  | 重点打造省道S318郯兰线“靓丽示范路”创建活动。 | 为“工业强市、产业兴市”提供“畅、安、洁、绿、美”的公路通行环境。按市公铁中心要求，开展靓丽示范路建设活动，有效带动和促进辖区内公路养护管理水平整体提升。 | 根据市公铁中心《开展普通国省道季节性养护聚力打造“靓丽枣庄路”活动方案》的要求，我中心精心打造郯兰线（S318）示范路段和示范界点，争取实现公路管理规范化、科学化、常态化，打造“畅、安、舒、美”的公路交通环境。完成郯兰线修剪绿植12.26公里，清除绿化带杂草20000余平方米，清运渣土20方，补植缺失路缘石185米，歪斜路缘石扶正1270米，中央绿化带浇水40余公里，使用洒水车70余台班；修复中央开口4处，计48平方米。南常公路站共栽植大花月季600颗，十里香20株、树状月季6株、金边黄杨近4000株等；匡山头驿站清运垃圾400余方；金河公路站办公楼房楼顶防水处理170m2,更换脊瓦等，进一步提优公路外展形象。 |
|  |  | 按上级要求，制定了“路长制”实施方案；排查了各条线路存在的问题并建立了台账。 | 建立制度化、常态化国省道“路长制”工作机制，实现管养能力、路况水平、服务质量和群众满意度“四个提升”，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。 | 为进一步提高国省道路环境质量，减少公路扬尘，我中心成立大气污染防治日常督导检查工作小组，结合“路长制”日常保洁绩效考核管理，认真落实大气污染防治督导检查工作责任。对发现的问题逐一细化，验收销号，对清扫不及时、不彻底等问题及时与属地镇街沟通联系，确保路面保洁无盲区、无死角。加强公路预防性养护，及时修复路面坑槽等病害，预防车辆颠簸造成的抛洒、扬尘。共计完成坑槽处置165.3m2 |
|  |  | 日定线大修工程。 | 做好日定线大修工程项目申报的相关工作、协助工作。 | 日定线大修工程项目已开始施工，目前完成SMA沥青路面30810平方米，累计完成产值597万元，完成占合同价的15.58%。 |
|  |  | 枣欢线次差路改造工程。 | 做好枣欢线次差路改造工程项目申报的相关工作、协助工作。 | 枣欢线大修工程项目已开始施工，目前完成改性沥青封层14530平方米，累计完成产值270万元，完成占合同价9.81%。 |
|  |  | 深入开展安全生产大排查大整治专项行动，重点做好全区中小学、幼儿园等场所周边国省道安全隐患的排查整治工作，确保按期完成隐患整改工作。 | 公路标志、标识、护栏、警示桩等交通安全设施规范设置、保证位置适当、维护良好、功能发挥正常，缺失、损坏要及时补齐完备。 | 扎实开展道路安全大排查大整治行动，对公安交警部门推送的标线不清、标志缺失问题等进行了逐项整改。共完成路面标线施划3221余平方米，施划震荡线80m2；补栽道口桩270余根，补设学校区域限速和标识标志牌7个；更新黄闪灯2个；增设道口标志9块等。 |
|  |  | 落实郯兰线绿化提升工程。 | 补植行道树、节点路口绿化靓化，打造靓丽示范路。 | 目前该工程已实施完成全线栽植法桐2468棵；中央绿化带栽植红叶石楠球802株，大花月季240丛，小龙柏26600株；靓化岩湖路口和民生路路口两个节点，栽植绿篱730平方米，草坪650平方米，万寿菊3950株等 |
|  |  | 深入开展“五比五看”活动。 | 弘扬“严真细实快”的工作作风，建立差异化考核机制，进一步提升干部思想能力作风建设水平。 | 召开加强思想能力作风建设“五比五看”活动工作会议。制定《薛城区公路事业发展中心加强思想能力作风建设开展“五比五看”活动实施方案》和《关于开展“攻坚突破勇担当‘五比五看’当模范主题实践活动方案》。倡树“严真细实快”的工作作风，牢固树立“快就是大局、干就是担当”的效率观念，以“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的紧迫感，紧盯重点项目、重大工程，全力以赴往前推、抢时间，形成“越干越快、越来越快”的良性循环。始终坚持党建统领，聚焦公路建设、养护等主责主业，紧紧围绕服务“工业强市，产业兴市”战略，坚决扛牢市驻地公路部门责任和担当，以起跑就是冲刺、开始就是决战的姿态，努力提升公路管养品质，各项工作取得新的突破和进展，有效推进中心思想能力作风建设。 |
|  |  | 建立差异化考核制度。 | 加强单位工作人员思想能力作风建设，构建科学精准的差异化考评机制。 | 将差异化考核与单位日常管理相融互促，与绩效考核、年度考核、聘期考核统筹安排、有效衔接。根据职能分工，聚焦年度重点工作，全面梳理年度工作目标并层层分解到科室、个人。中心党支部综合个人考核成绩、“一票肯优”“负面清单”及日常管理情况等，研究确定个人考核等次，并在单位内部公示。 |
|  |  | 落实枣木枣临连接线提升工程。 | 做好市委市政府重点工程的协助工作。 | 持续做好配合协助工作 |
|  |  | 做好国省干线道路的日常养护和保洁，开展全区国省道日常保洁督导检查。 | 保持路容路貌良好，路面整洁，路肩平整，路基边坡顺适，边沟及排水设施畅通；及时处理路面坑槽、松散、沉陷、拥包等严重病害，保障行车安全。 | 路面平整、路容整洁、排水良好，无路面松散、裂缝等状况发生；桥面铺装平整、无裂缝、桥面排水系统良好，人行道、栏杆、扶手无损坏，构造物完好；绿化带无缺失。构造物完好，沿线设施完善。 |
|  |  | 认真组织开展公路技术状况调查与评定工作，为公路病害处理提供详实的数据资料。 | 调查数据真实、准确。 | 省厅开展省级路网技术状况检测两次 |
|  |  | 科学制定路面病害小修计划抓好日常养护工作，组织实施公路小修工程，修补路面坑槽，保障公路安全畅通。积极实施预防性养护计划，对于各条线路贴抗裂胶带。 | 及时处理路面坑槽、松散、沉陷、拥包等严重病害，保障行车安全。 | 全线路面小修挖补12609平方米，完成计划103%。其中G518完成3905平方米、S322枣欢线完成4768方米 、S321枣梁线完成1351平方米、S238店韩线完成2585平方米。路面裂缝贴缝16000余米。为助力“国家公交都市”创建，对S322枣欢线平交路口八处车辙病害进行应急处置。其中处治路面下面层3045平方米、上面层4566平方米；施划标线5505余平方米，高质量完成国家公交都市验收迎检任务。 |
|  |  | 加强公路桥梁管理，对桥梁病害及时进行处置。 | 确保桥梁结构处于完好的技术状态，满足承载能力和通行能力的要求，保持桥面干净、泄水孔疏通、排水设施良好、及时修复损坏的桥梁栏杆与伸缩缝、清除锥坡杂草、清理涵洞进、出水口垃圾和堆积物等，确保桥梁畅通、安全。 | 完成郯兰线华众大桥（102k+379）更换伸缩缝13.5m；104k+700圆管涵进行清淤、维护。砌筑沉淀池14.4m2;加长砖砌排水沟18.62m2;片石护坡维护7.88m2等。古薛河中桥（39k+224）锥坡踏步重建工程。锥坡基础3.51m3;锥坡坡面8.46m3;锥心填土17.51m3。庵上桥（38k+178）水毁修复维护，修复八字墙 4.9m3等。 |
|  |  | 积极配合薛城区创城工作，做好美丽公路建设，做到绿化美，设施美，道路安全畅通。 | 国省干线公路按照“前花后树”“四季常绿”“四季见花”“四季有景”的原则实施补植补种、增花添绿。加强公路标线质量管理，及时更新陈旧和模糊不清的标线；加强公路标志标牌和防护设施管理，及时更新、修复陈旧和损坏的交通标志标牌、示警桩、示警墩，及时清洗护栏。 | 全线绿化补植、修剪、浇水共计投资120万余元。全线共计完成更换护栏板78米；端头19个；更换中央护栏防眩板69个；防撞桶20个；更换分道标志56块；停车让行标志14块，更新大型标志牌1块等。 |
|  |  | 做好防汛抢通、除雪防滑等公路应急管理工作。 | 应急方案和机制健全，应急保障队伍稳定，预案完善，演练正常化、制度化。应急机具、物资储备充足，抢修及时。 | 汛期前，专业人员对泵站抽水机器进行安全检查维护，及时消除安全隐患。完成修剪高压线下杨树12棵；更换水位标尺4处、排水管1处；清淤、维护山家林泵站倒虹吸拦污栅88平方米，更换拦污栅2片；增设配电室安全工具等；立交桥泵站新增监控2处，及时掌握汛期桥下积水状况，确保公路安全畅通。完成S322枣欢线清淤、疏通排水设施19处；增设圆管涵排水设施2处;更换检查井盖板26块等。S321枣梁线12k+170-12k+350排水沟清淤、疏通180m；排水沟墙体修复26m2;更换盖板42块；水泥砂浆地面45m2等。国道518清淤、疏通排水设施2处。S318郯兰线清淤、疏通排水设施2处，增设圆管涵排水设施21m等。 |
|  |  | 做好G518国道匡头公路站驿站服务区的规范化管理。 | 停车规范有序，配备服务设施。 | 设置停车管理规定标志牌，升级卫生间保洁。 |
|  |  | 按照《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》要求依法维护职工工会权益，积极开展“慈心一日捐”、“无偿献血”走访慰问、爱心帮扶等献志愿服务活动；做好退休人员走访慰问工作。 | 及时收交会费，积极开展会员活动；提高职工代表素质，加强职工代表学习和培训。 | 2022年度中心“慈心一日捐”捐款66人，共计11100元；中心“无偿献血”人员任泽明，中心志愿服务队常年爱心帮扶山亭区西集镇东河岔村贫困留守儿童马愉焕。 |
|  |  | 编制建议计划、统计年报，开展交通量调查。 | 根据省、市有关规定，严格按照资金使用范围和程序做好日常养护管理年度计划编制上报工作；及时将市中心下达的日常养护管理年度计划分解下达并实施，统计资料整理准确、及时、全面，按规定时间分析上报、归档。 | 2022年度日常养护管理建议计划已编制完成并上报；市中心下达的2022年度日常养护管理计划已完成85%；统计资料整理准确、及时、全面，按规定时间分析上报、归档。 |
|  |  | 弘扬社会主义价值观，多渠道多载体开展文明创建工作。 | 继续保持省级文明单位称号，精神文明建设工作开展广泛深入，措施得力，形式多样，扎实有效，能很好的与公路实际工作有效的结合起来，加强先进典型的宣传和选树工作。思想阵地不断巩固加强，拥有相应规模的图书阅览室、文体活动室等阵地。 | 中心年初制定了《2022年文明行业创建工作实施意见》，成立了由主任、书记为组长，副主任为副组长，各科室、站主要负责人为成员的文明创建工作领导小组，中心领导班子全年研究部署、推进创建工作会议不少于2次，形成主要领导亲自抓、分管领导靠上抓、职能部门具体抓，层层抓落实的创建机制。10月份将中心创建文明行业资料按要求上传到枣庄市精神文明建设管理系统，圆满完成薛城公路事业发展中心2022年度省级精神文明单位复查工作。 不断推动社会主义核心价值观在我中心落细、落实，坚持不懈地用社会主义核心价值观凝心聚力，推动社会主义核心价值观学习实践具体化系统化。以核心价值观实践活动为契机，努力培养爱岗敬业、尽职尽责的工作理念，大胆创新工作方式，提升了队伍的凝聚力、战斗力、执行力，同舟共济、共铸辉煌，有力推动市委、市政府“工业强市、产业兴市”等重大决策部署落地见效。 |
|  |  | 组织实施机械设备等固定资产的购置申报、管理、调度、保养维修、报废等相关工作；开展机务人员培训和考核工作；做好机械设备的节能降耗等相关工作。 | 认真执行上级设备管理“办法”和应急抢险救援设备等有关规定；机械设备帐、卡、物、档案齐全，使用、修理有记录，并连续完整、准确；设备综合完好率平均应达95%以上；按时报送各种报表，数据要准确、及时、可靠。 | 截至目前，固定资产清查工作已完成。 |
|  |  | 负责做好财务预、决算编制工作；组织经费收支等财务管理和会计核算工作。负责单位固定资产的财务管理工作，配合做好固定资产清查工作。 | 会计凭证填制符合会计制度和标准化管理要求。按规定设置使用会计科目。按时编制预算和各种财务决算。做好固定资产的清查工作。 | 本年度预决算已完成；固定资产清查业已完成；会计核算等工作按照要求每月进行，截至目前，此项工作已完成。 |
|  |  | 按照国家和省市区要求做好新冠疫情防控宣传和防控工作，负责本单位综合协调、后勤保障、信息宣传和信访事物等工作；负责撰写领导发言稿、调研报告等各类综合性材料。 | 做好本中心的常态化疫情防控工作，确保单位疫情防控工作不出问题；落实各岗位保密责任。按照《党政机关公文处理条例》要求，严格规范公文格式，确保成文质量；建立印章制度并严格管理，正确用印并严格登记，确保安全用印；报送的信息应当真实、准确、主题鲜明、结构严谨、语言简练；办理信访事项，应按规定程序，查明事实、分清责任，在规定期限办结，并及时反馈办理结果。 | 按照市防疫要求，全员定期核酸检测；进出单位和公共场所查验“两码一证”，扫场所码、测温戴口罩；及时上传工作信息；后勤保障及时到位；12340热线回复及时准确，全年无信访案件发生。总结、汇报及时上报。 |
|  |  | 做好公路巡查、为涉路审批事项提供技术支持。 | 按照巡查计划进行巡查，巡查日记真实、齐全、完整、工整。按照标准收取国有资产有偿使用费。承担对本区域普通国省道路公路用地、公路附属设施等进行的巡逻检查等相关路政事务性工作；参与公路工程竣工验收，管理本区域普通国省道公路路网视频管理工作。 | 截止目前按照巡查计划共实施公路路产巡查26856公里，处理路陪事案9起，收取路产赔偿23860元。为涉路审批事项提供技术支持7次，代收涉路企业国有资产有偿使用费300612元。 |
|  |  | 负责本单位档案的收集、整理、立卷、归档、保管和鉴定销毁利用工作，维护档案的齐全、完整和安全。 | 文件材料及时归档。归档的文件制成材料符合要求。积极完成市公铁中心交办的档案工作任务。 | 严格遵守文书处理办法和归档整理制度，认真及时做好2022年度各门类档案材料的收集、整理、立卷、归档工作。今年档案归档44卷（册）、238件，档案全年接待查档利用者24人次、提供档案资料50余卷。各类档案规范编目、编号、装订，做到了分类科学、装订规范，编目编号系统规范。定期检查档案，防止霉变、尘污及虫蛀鼠咬等现象，不断加强档案库房安全管理，确保了档案安全。 |
|  |  | 护栏清扫车技改。 | 满足清洗要求。 | 满足清洗要求。 |
|  |  | 立交桥排水沟盖板泄水防尘盒研制。 | 排水、防尘土泥沙进入排水沟。 | 排水、防尘土泥沙进入排水沟，保持路面整洁。 |
|  | 专项考核 （50分） | 为“五城同创”贡献公路力量 | 按照上级要求，利用悬挂条幅、电子屏滚动播放创城宣传标语进行宣传，积极参与文明交通志愿服务，做好创城文明城站岗执勤、交通劝导工作，同时发挥职能作用，为创城工作提供“畅、安、舒、美”的公路通行环境。 | 中心人员在“文明枣庄”手机客户端进行团体和志愿者注册，注册人数48人，占中心职工总人数的82%，在职党员注册人数达到在职党员总数的91%。截止九月底，薛城区公路事业发展中心志愿者服务队共发布志愿服务项目49次，每人累计服务时间25小时以上。积极履行工作职责；精心开展志愿活动，明确帮包范围、分包任务及落实情况，跟进督导；高度重视创城工作，狠抓落实，提高创城工作参与度。引导广大干部职工人人知晓、人人参与、人人支持，在全国文明城市创建中走在前、做表率、打头阵，为成功创建全国文明城市贡献公路人的力量。中心志愿者积极参加“文明城市创建”“五城同创”交通路口志愿者执勤活动，协助交警维持交通秩序，向过往行人进行交通安全常识宣传，提醒过往行人注意交通信号灯，对过马路现象进行善意的提醒和劝阻，倡导文明出行让市民形成良好的文明交通习惯，进一步深化文明城市创建工作。 |

填报人：李超                                                   联系电话：4428765